## Sheet1
Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-04-01
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-03-13 | 42 | 0 | 42
2 | 2023-03-14 | 39.9 | 3 | 39
3 | 2023-03-15 | 37.8 | 0 | 39
4 | 2023-03-16 | 35.7 | 0 | 39
5 | 2023-03-17 | 33.6 | 0 | 39
6 | 2023-03-18 | 31.5 | 0 | 39
7 | 2023-03-19 | 29.4 | 0 | 39
8 | 2023-03-20 | 27.3 | 0 | 39
9 | 2023-03-21 | 25.2 | 0 | 39
10 | 2023-03-22 | 23.1 | 0 | 39
11 | 2023-03-23 | 21 | 0 | 39
12 | 2023-03-24 | 18.9 | 0 | 39
13 | 2023-03-25 | 16.8 | 0 | 39
14 | 2023-03-26 | 14.7 | 0 | 39
15 | 2023-03-27 | 12.6 | 0 | 39
16 | 2023-03-28 | 10.5 | 0 | 39
17 | 2023-03-29 | 8.4 | 0 | 39
18 | 2023-03-30 | 6.3 | 0 | 39
19 | 2023-03-31 | 4.2 | 0 | 39
20 | 2023-04-01 | 2.1 | 0 | 39
21 | 2023-04-02 | -1.5099e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
criação do repositório git |  |  |  |  | 14/03/2023 | Rodrigo | 3 | 2023-03-14
criação de um protótipo visual da página HOME no FIGMA |  |  |  |  | 24/03/2023 | Vitor e Bruno | 5 | 28/03/2023
pesquisa sobre os dados para atribuir aos gráficos |  |  |  |  | 21/03/2023 | Katiane e Maria | 6 | 28/03/2023
criação de um protótipo visual da página de gráficos no FIGMA |  |  |  |  | 25/03/2023 | Marcus e Paulo | 4 | 28/03/2023
criação de uma página do protótipo, explicando o projeto |  |  |  |  | 26/03/2023 | Douglas e Bruno | 4 | 28/03/2023
criação e organização do README.MD |  |  |  |  | 21/03/2023 | Rodrigo | 4 | 26/03/2023
criação e organização do product backlog |  |  |  |  | 17/03/2023 | Lilian | 8 | 20/03/2023
criação e organização do backlog da sprint |  |  |  |  | 14/03/2023 | Vitor | 5 | 29/03/2023
criação do gif e da logo para completar a Integração do projeto no repositório GIT |  |  |  |  | 30/03/2023 | Vitor e Rodrigo | 3 | 2023-01-04
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1