## Planilha1
Sprint | Item do Backlog
1 | Eu, enquanto cliente, gostaria de receber um backlog que demonstre os prazos, a estruturação e o que será entregue a cada etapa do projeto.
1 | Criação do repositório GIT.
1 | Criação e organização do Backlog da Sprint
1 | Criação e organização do Product Backlog
1 | Eu, enquanto jornalista, gostaria de um conjunto de dados sobre a COVID-19 expostos em forma de gráfico para melhor visualização do progresso das pesquisas
1 | Criação de um gráfico dos dados obtidos sobre a incidencia de consultas clinicas por motivos gerais, sintomas gripais e COVID-19 em São José dos Campos
1 | Eu, enquanto cliente, gostaria de ver a estrutura do site como um protótipo para saber como serão estruturadas as informações.
1 | Criação do protótipo navegável e visual da página HOME e FIGMA
1 | Criação e organização do README.MD
1 | Criação do protótipo visual da página de gráficos no FIGMA
1 | Criação do Wireframe da página HOME no FIGMA
1 | Criação de uma página do protótipo, explicando o projeto
1 | Integração do projeto no repositório GIT
2 | Eu, enquanto jornalista, gostaria de visualizar os dados inseridos no site do DataSUS das cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.
2 | Criação da página "HOME"
2 | Criação da página " Dados da Covid"
2 | Criação da página "Conheça o Projeto"
2 | Criação e organização das tabelas de dados por contaminação, internação e óbitos dos anos de 2019 a 2022
2 | Integração do projeto no repositório GIT
3 | Eu, enquanto jornalista, gostaria que o site mostrasse os dados em forma de gráfico para melhor visualização.
3 | Raspagem de dados das informações sobre a COVID-19 do DataSUS TABNET das cidades de Taubaté, Jacareí e São José dos Campos
3 | Implementação das tabelas obtidas na página Web
3 | Criação de gráficos a partir das tabelas obtidas de contaminação, internação e obitos.
3 | Criação das páginas Web das tabelas e gráficos obtidos
3 | Eu, enquanto jornalista, gostaria de visualizar dados sobre a incidencia de sequelas e efeitos de longa duração no pós-alta de COVID-19
3 | Raspagem de dados, do SIGTAB, das informações sobre a distribuição de medicamentos nos postos de saúde e farmacia popular nos anos de 2019 a 2022
3 | Raspagem de dados das informações obtidas no DataSUS TABNET das visitas ao pronto atendimento e médicos especialistas
3 | Criação de tabelas de dados da distribuição de medicamentos e visitas ao pronto atendimento e médicos especialistas, baseadas no Rename 2022, dos anos de 2019 a 2022
3 | Implementação das tabelas obtidas na página WEB
3 | Integração do projeto no repositório GIT
4 | Eu, enquanto jornalista, gostaria de uma comparação dos dados obtidos sobre a COVID-19 com a incidencia dos sintomas nos anos de pandemia.
4 | Criação de gráficos dos dados obtidos sobre a visita aos postos de pronto atendimento e médicos especialistas dos anos de 2019 a 2022
4 | Implementação dos gráficos obtidos na página WEB
4 | Integração do projeto no repositório GIT
4 | Eu, enquanto jornalista, gostaria de uma análise precisa sobre a possibilidade da existencia da sindrome pós COVID para criar fatos jornalisticos a partir de fontes cientificas
4 | Implementação da conclusão da análise realizada e a possivel existencia da Sindrome pós-covid no site WEB
4 | Integração final do projeto no repositório GIT